柳州职业技术学院

食堂标准化管理服务询价采购公告

采购编号：LZY19-024                   发布日期：2019年4月17日

一、项目名称：食堂标准化管理服务采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万陆仟元整（¥96000.00）

三、采购需求：

（一）项目详情

将学校所有食堂进行标准化管理，包含当前食堂问题诊断、拟出整改方案（整体设计、功能定位、标识管理）、现场培训、操作指导、调整完善等步骤，建立食堂标准化管理体系。

- 材料递交者资质：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 需提供报价内容详细参数报价，本价格为最终报价（含税等所有费用），报价内容见项目报价表。

- 项目要求：

- 引入ESD或4D或6T或5S或其他先进理念的食堂现场管理体系，确保校方所有食堂标准化管理常运行；

- 推进/完成时间，合同签订之日起不高于6个月；提供免费后期咨询不低于2年。

- 验收合格后仍能提供两年的指导整改服务。

四、项目报价表

柳州职业技术学院食堂标准化管理实施流程及报价表

采购项目名称： 柳州职业技术学院食堂标准化管理服务询价采购

| 阶段 | 序号 | 服务内容 | 推进/完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段： 对照标准 实地核查 问题诊断 给出方案 | 1 | 校方准备以下资料： - 食堂平面图，包含食堂整体、楼层、厨房、仓库、各隔间； - 物品盘点表，包含厨房用具、餐具、菜品名称、菜品数量、仓库原料名称等 - 员工2寸照片，附个人仪容仪表标准电子版 - 组织架构图，含食堂整体、打饭窗和后厨 |  |
|  | 2 | 根据实际情况（拍照留住培训前状况）作问题初步分析，向客户给出解决问题的意向-——引入标准化管理体系。 |  |
|  | 3 | 实地察看，现场沟通诊断，确定导入解决方案的可靠性，达成方案落地意向。 |  |
|  | 4 | 对照标准提出建设方案，对食堂存在的问题进行诊断，提出改善和提升建议，与校方沟通确认，双方签订合作协议，给出整体建设方案缺，确定实施方案及项目进程时间表。 |  |
|  | 5 | 建立第三方（如食药监局、学校对应的上级教育机构、消防检查部门等）检查项目库，满足学校、食堂经营方日常检查以及第三方随时抽查的需求，项目库能提供满足各类检查的表格、工作流程以及其他证明材料等。 |  |
|  | 6 | 其他 |  |
| 第二阶段： 方案导入 整体设计 功能定位 标识管理 现场培训 操作指导 | 1 | 指导学校实行后厨标准化管理，创建标准食堂的组织构架：包括领导小组、工作专班及相应的岗位职能及责任考核。给学校食堂专职管理人员和食堂现场执行经理安排工作计划及食堂标准化管理实施步骤，提供食堂标准化管理的相关规范性文件。 |  |
|  | 2 | 对食堂现场所有物品进行盘存摸底，按功能类别设置物品台位账。 设计标准化食堂管理整体实施方案及相关展板设计。 |  |
|  | 3 | 开展食堂管理人员、从业人员食品安全意识，开展食堂标准化管理岗位培训和现场指导。重点讲解功能分区、责任分区管理，导入风险点整改和分区分类规范化管理的相关措施。根据现场标准化管理改善要点对食堂进行调整，落实现场整改方案。 |  |
|  | 4 | 按照整体布局设计图示指导食堂相关人员张贴现场定置管理签、标识及相关操作流程、管理制度图示，指导食堂从业人员在日常管理中如何食堂标准化管理落实到每个岗位的工作流程之中。要求各食堂执行经理每周一次汇报整改进度。 |  |
|  | 5 | 根据第三方检查项目库，确保学校食堂操作的每个环节、每个步骤，符合第三方（如食药监局、学校对应的上级教育机构、消防检查部门等）检查要求。 |  |
|  | 6 | 其他 |  |
| 第三阶段： 建立体系 调整完善 考核评估 达标验收 | 1 | 对照现场重点讲解食品安全现场标准化管理理念、内容、操作流程、作业标准 |  |
|  | 2 | 介绍在食堂坚持标准化管理的考核办法。 |  |
|  | 3 | 与项目单位及相关部门联合对建设项目评估和初步验收，根据实际问题，进行调整和完善。 |  |
|  | 4 | 进行项目建设整体验收和确认。收集整理项目建设相关文件资料汇编，装订成册。 |  |
|  | 5 | 跟踪指导，巩固成果。 |  |
|  | 6 | 将第三方检查项目库融入学校后勤服务督查系统。 |  |
|  | 7 | 其他 |  |
| 报价总金额（大写）： （￥ ） |  |  |  |
| 备注： 推进/完成时间，合同签订之日起不高于6个月；提供免费后期咨询不低于2年。 |  |  |  |

报价人单位（公章）：                                       法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                                    邮政编码：                    电话、

转账全称：                                                对公帐号：

开户行：

日期：          年    月    日

五、评分标准：

1. 报价分（满分10分）

以通过本项目资格和复合型评审，且报价不高于保底价96000.00元为有效报价。

- 以进入详评的最低的报价为10分。

- 计分办法(分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入)：

报价商最低评标报价（金额）

某报价商价格分 =                      　       ×10分

某报价商评标报价（金额）

- 项目实施服务方案分（满分30分）

由评委在打分前根据材料提交者项目实施服务方案进行讨论划分档次，在相应档次独立打分。

一档（0-5分）：制定项目实施方案，建立相关工作推进方案。

二档（5.1-13）：制定项目实施方案，建立相关工作推进方案和工作计划，思想比较清晰，一档基础上，具有成熟的管理理念的推广方式，引入服务程序比较完整、规范，可操作性强。

三档（13.1-21）：制定项目实施方案、服务承诺和后期跟踪保障措施，二档基础上，有明确详细的指导内容、考核方案和跟踪服务方案。

四档：（21.1-30）：整体在三档基础上，并具有公开发行的食堂管理教材和配套光盘，可供校方推广使用。

- 商务分（满分60分）

- 企业性质得分（满分5分）

隶属于市政府主管部门的，承接政府部门的食品安全培训工作或食品安全监管管理员资格证等培训工作的，得5分。

- 业绩分（满分20分）

①近3年来在区内外学校合作的数量，每个学校得0.5分（满分5分）；

②近3年来与政府部门合作的数量，每个单位得1分（满分5分）。

③近3年来在区内外饮食企业或配送企业合作合作的数量，每个企业得0.5分（满分10分）。

（①-③需提供双方合作合同复印件及成果展示图并加盖材料提交者公章方可计分）

（3）培训能力分（满分25分）

①培训教材（满分15分）

一档（0-5分）：培训教材基本满足项目需求，对项目落地具有重要的指导意义，每本教材获1分。

二档（5.1-10分）：一档基础上，培训教材附有光盘或其他电子材料，光盘或电子材料内容可直接复制使用到本项目。每份培训教材及配套光盘或电子材料，获1分。

三档（10.1-15分）：二档基础上，培训教材印刷出版，并对外售卖。出示售卖发票，每售卖1套获1分。

②组织培训班（满分10分）

组织过各类培训班（包含公益类），每组织1次，获0.5分，满分10分。

列表展示培训班内容、时间，以新闻、图片、培训文件等材料作为支撑。

（4）荣誉分（满分10分）

获得合作部门出示的满意证明，每个单位得1分；获得政府部门颁发的荣誉证书，每项得2分，不同年度但同一项目名称的荣誉只计一次。

4.总得分=1+2+3

六、经营资格确定方式

综合得分最高者中标。

七、响应文件递交要求

（一）时间及地点：2019年4月24日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

（二）响应文件组成：

（1）响应文件包括：

①营业执照复印件、项目报价表（详见第四大点）

②法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（按格式填写，详见附件1、附件2）

③服务方案承诺书（按格式填写，详见附件3）

④服务实施方案（格式自拟，可根据评分办法来提供）

⑤材料递交人认为可以证明其经营能力或业绩的材料（格式自拟）

⑥材料递交人认为必要提供的声明及文件资料（格式自拟）

⑦材料提交人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可根据评分办法来提供）

（2）响应文件份数：一式三份

（3）响应文件封面：将响应文件材料用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

响应文件接收人：陈老师：联系电话0772-3156307

技术参数咨询人：胡老师：联系电话18007723985

附件1：法定代表人身份证明书

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：服务方案承诺书

柳州职业技术学院

2019年 4月17日

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地        址：

成立时间：               年           月            日

经营期限：

姓名：                     性别：                  年龄：                    职务：

系 （材料递交单位名称）的法定代表人。

材料递交人：                     （公章）

时间：              年            月        日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人签名：

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

附件2

法定代表人授权委托书

致：                                       ：

我                                   （姓名）系                                   （材料递交人名称）的法定代表人，现授权委托                   （姓名）以我方的名义参加                                    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价采购、合同签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从           年   月  日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

所在部门职务：                            职务：

被授权人身份证号码：                      电话：

材料递交人（公章）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

年         月       日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

附件3：

服务方案及承诺书

第1条 对采购要求全部予以响应。

第2条 由材料递交人按《采购需求》要求自行填写，所作的响应承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信、如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

材料递交者（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：           年      月      日